Table of Contents

# 海星幼儿园智慧校园项目 — 开发周期与架构分析报告

## 一、项目概述

本报告基于《海星幼儿园智慧校园》需求清单，对项目的系统架构、开发周期进行评估，并推荐适合作为二次开发基础的GitHub/Gitee开源仓库，为项目落地提供技术选型参考。

项目总预算为428,120元（含班牌硬件及软件389,200元，软件实施费38,920元），涵盖10大子系统、26台智慧班牌硬件终端。

## 二、需求模块拆解

| 序号 | 子系统 | 核心功能 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧班牌终端（硬件） | 21.5寸IPS屏、RK3288、人脸识别、IC/ID读卡、Android 7.1 | 52,000（26台） |
| 2 | 智慧班牌资源管理平台 | 多模式切换、班级概况、课表展示、考勤、人脸识别打卡、通知 | 24,000 |
| 3 | 管理服务器 | 2×Xeon 3206R、64G内存、3×2T SAS、RAID | 集成商自采 |
| 4 | 智慧校园平台系统 | 组织结构、角色权限、人员档案、基础数据中心 | 31,200 |
| 5 | 校园门户网站/微官网 | 新闻发布、通知公告、栏目管理、评论审核、微信分享 | 34,000 |
| 6 | 园务管理系统（OA审批） | 自定义审批流程、请假/加班/补卡、表单撤销、数据导出 | 24,000 |
| 7 | 校园考勤系统（幼儿） | 刷脸入园/离园、体温检测、家长请假、考勤报表、退费结算 | 24,000 |
| 8 | 校园考勤系统（教职工） | 刷脸/定位打卡、补卡请假、多班次排班、加班调休、出勤报表 | 24,000 |
| 9 | 校园安防系统（巡检） | 巡更点位、路线规划、异常上报工单、照片时间戳、统计排行 | 19,200 |
| 10 | 校园安防系统（访客） | 二维码预约、审核通知、通行证验证、超时滞留提醒、报表打印 | 24,000 |
| 11 | 卫生保健系统 | 过敏源管理、晨检（人脸识别+额温+标签）、异常提醒、统计 | 24,000 |
| 12 | 家园共育（班级圈） | 照片/视频动态、点赞评论、内容审核、违规屏蔽 | 14,400 |
| 13 | 家园共育（通讯录） | 教职工/学生名单、一键拨号 | 5,000 |
| 14 | 家园共育（通知公告） | 定向发布、已读状态、一键提醒 | 14,400 |
| 15 | 数智监管系统 | 8大统计看板（考勤/晨检/体温/身高/体重/互动等）、下钻分析 | 75,000 |

## 三、系统架构分析

### 3.1 需求文档指定技术栈

需求文档明确要求：操作系统Windows Server，数据库MySQL，架构Apache/Nginx + PHP，支持VMware虚拟机部署，兼容IE/Safari/Opera等浏览器。

### 3.2 推荐现代化架构（基于开源生态）

考虑到项目功能复杂度和长期维护需求，建议采用以下分层架构：

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端（管理后台） | Vue 3 + Element Plus | 园所管理后台、数智监管大屏 |
| 前端（家长/教师端） | 微信小程序 / uni-app | 家园共育、请假审批、考勤查看 |
| 前端（班牌端） | Android原生 / Flutter | 21.5寸触控屏，人脸识别打卡 |
| 后端框架 | Spring Boot 3 / RuoYi-Vue-Pro | 权限、工作流、多租户开箱即用 |
| 工作流引擎 | Flowable / Activiti | OA审批流程自定义配置 |
| 人脸识别 | 百度AI / 虹软ArcFace / CompreFace | 入园离园、晨检、教职工打卡 |
| 消息推送 | WebSocket + 微信模板消息 | 考勤通知、审批提醒、访客提醒 |
| 数据库 | MySQL 8.0 + Redis | 业务数据 + 缓存/会话 |
| 文件存储 | MinIO / 阿里云OSS | 班级圈图片视频、巡检照片 |
| 部署 | Docker + Nginx | 支持VMware虚拟化部署 |

### 3.3 架构拓扑

整体采用前后端分离 + 微服务可选的单体优先架构：

- 管理后台（Vue3 SPA）→ Nginx → Spring Boot API Gateway

- 小程序端（uni-app）→ HTTPS → 同一后端API

- 班牌终端（Android）→ 局域网/公网 → 后端API + WebSocket长连接

- 人脸识别服务 → 独立微服务（Python/Java）→ 回调后端

## 四、开发周期评估

### 4.1 基于开源框架二次开发（推荐方案）

| 阶段 | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础平台搭建 | 基于RuoYi-Vue-Pro搭建权限、组织、角色、基础数据中心 | 3-4周 |
| 第二阶段：核心业务开发 | 考勤系统（幼儿+教职工）、OA审批、家园共育 | 6-8周 |
| 第三阶段：安防与保健 | 巡检管理、访客管理、晨检/过敏源管理 | 4-5周 |
| 第四阶段：班牌与门户 | 班牌Android端开发、门户网站/微官网 | 4-5周 |
| 第五阶段：数智监管 | 8大统计看板、数据下钻、报表导出 | 3-4周 |
| 第六阶段：联调测试部署 | 硬件联调、人脸识别对接、压力测试、上线 | 2-3周 |
| 合计 |  | 22-29周（约5-7个月） |

### 4.2 团队配置建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 需求对接、进度管控 |
| 后端开发 | 2-3 | Spring Boot业务开发、API设计 |
| 前端开发 | 1-2 | Vue3管理后台 + 小程序 |
| Android开发 | 1 | 班牌终端应用 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、硬件联调 |
| 合计 | 6-8人 |  |

### 4.3 预算与工期匹配度分析

项目软件预算约33.7万元（扣除硬件5.2万和实施费3.9万），按6人团队、6个月工期估算，人力成本约36-54万元（按1-1.5万/人月），预算偏紧。建议：优先复用开源框架减少基础开发量，或适当缩减团队规模拉长工期。

## 五、推荐开源仓库

### 5.1 核心基础框架（必选其一）

| 仓库 | 地址 | Stars | 技术栈 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RuoYi-Vue-Pro（芋道） | github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro | 30k+ | Spring Boot 3 + Vue3 + MyBatis Plus | 内置RBAC权限、工作流(Flowable)、多租户、代码生成器、数据字典，覆盖本项目60%基础需求 |
| RuoYi-Vue | github.com/yangzongzhuan/RuoYi-Vue | 6k+ | Spring Boot + Vue2 + MyBatis | 轻量版，适合小团队快速上手，社区文档丰富 |
| Gibbon | github.com/GibbonEdu/core | 1.5k+ | PHP + MySQL | 专业教育管理平台，内置考勤、课表、家长沟通、行为管理模块，与需求高度匹配 |

### 5.2 业务模块补充仓库

| 功能模块 | 推荐仓库 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别 | github.com/exadel-inc/CompreFace | 开源人脸识别服务，Docker一键部署，支持注册/识别/验证API |
| 人脸识别（备选） | 虹软ArcFace SDK | 免费商用，离线识别，适合班牌端 |
| 工作流引擎 | github.com/flowable/flowable-engine | BPMN2.0工作流，支持自定义审批流程 |
| 访客管理 | github.com/visitors-management 类项目 | 可基于RuoYi扩展访客预约、二维码通行证 |
| 巡检管理 | github.com/patrol-inspection 类项目 | 巡更点位、路线、异常工单 |
| 数据大屏 | github.com/DataV-Team/DataV 或 ECharts | 数智监管看板可视化 |
| 小程序端 | github.com/dcloudio/uni-app | 跨端框架，一套代码出微信/支付宝小程序 |
| 班牌Android端 | 参考CSDN智慧班牌源码（Java Android原生） | 需定制开发，含人脸识别、课表轮播、考勤打卡 |

### 5.3 推荐组合方案

最佳实践组合：RuoYi-Vue-Pro（基础框架）+ CompreFace（人脸识别）+ Flowable（工作流）+ uni-app（家长/教师小程序）+ ECharts/DataV（数智大屏）+ 自研Android班牌端。

此组合可覆盖需求清单中约70-80%的功能，剩余20-30%（晨检标签、过敏源与食谱联动、班牌多模式切换等）需定制开发。

## 六、风险与建议

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别精度（幼儿面部变化快） | 考勤误识别 | 定期更新人脸库，支持刷卡兜底 |
| 班牌硬件兼容性（Android 5.1/7.1） | 应用适配困难 | 提前获取样机调试，锁定SDK版本 |
| 需求文档指定PHP架构 | 与推荐Java生态冲突 | 与甲方沟通确认，或采用PHP方案（Gibbon） |
| 预算偏紧 | 功能缩水或工期延长 | 分期交付，一期核心功能，二期扩展 |
| 数据迁移（如已有旧系统） | 上线延迟 | 提前调研现有数据格式，预留迁移工期 |

## 七、结论

本项目功能覆盖面广（10大子系统），但单园所规模有限，建议采用”成熟开源框架 + 定制业务模块”的策略，以RuoYi-Vue-Pro为底座快速搭建基础能力（权限、组织、工作流），聚焦核心差异化功能（幼儿考勤、晨检、家园共育、班牌交互）的定制开发。预计6-8人团队、5-7个月可完成全部交付。