Table of Contents

# 海星幼儿园智慧校园项目 — 开发周期与架构分析报告（优化版）

## 一、项目概述

本报告基于《海星幼儿园智慧校园》需求清单，对项目的系统架构、开发周期进行评估，并推荐适合作为二次开发基础的开源仓库。报告在初版分析基础上，引入”业务骨架 + 通用底座”的优化策略，将开发周期从5-7个月压缩至3.5-4.5个月。

项目总预算为428,120元（含班牌硬件及软件389,200元，软件实施费38,920元），涵盖10大子系统、26台智慧班牌硬件终端。

## 二、需求模块拆解

| 序号 | 子系统 | 核心功能 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧班牌终端（硬件） | 21.5寸IPS屏、RK3288、人脸识别、IC/ID读卡、Android 7.1 | 52,000（26台） |
| 2 | 智慧班牌资源管理平台 | 多模式切换、班级概况、课表展示、考勤、人脸识别打卡、通知 | 24,000 |
| 3 | 管理服务器 | 2×Xeon 3206R、64G内存、3×2T SAS、RAID | 集成商自采 |
| 4 | 智慧校园平台系统 | 组织结构、角色权限、人员档案、基础数据中心 | 31,200 |
| 5 | 校园门户网站/微官网 | 新闻发布、通知公告、栏目管理、评论审核、微信分享 | 34,000 |
| 6 | 园务管理系统（OA审批） | 自定义审批流程、请假/加班/补卡、表单撤销、数据导出 | 24,000 |
| 7 | 校园考勤系统（幼儿） | 刷脸入园/离园、体温检测、家长请假、考勤报表、退费结算 | 24,000 |
| 8 | 校园考勤系统（教职工） | 刷脸/定位打卡、补卡请假、多班次排班、加班调休、出勤报表 | 24,000 |
| 9 | 校园安防系统（巡检） | 巡更点位、路线规划、异常上报工单、照片时间戳、统计排行 | 19,200 |
| 10 | 校园安防系统（访客） | 二维码预约、审核通知、通行证验证、超时滞留提醒、报表打印 | 24,000 |
| 11 | 卫生保健系统 | 过敏源管理、晨检（人脸识别+额温+标签）、异常提醒、统计 | 24,000 |
| 12 | 家园共育（班级圈） | 照片/视频动态、点赞评论、内容审核、违规屏蔽 | 14,400 |
| 13 | 家园共育（通讯录） | 教职工/学生名单、一键拨号 | 5,000 |
| 14 | 家园共育（通知公告） | 定向发布、已读状态、一键提醒 | 14,400 |
| 15 | 数智监管系统 | 8大统计看板（考勤/晨检/体温/身高/体重/互动等）、下钻分析 | 75,000 |

## 三、核心优化思路

### 3.1 初版方案的问题

初版方案以RuoYi-Vue-Pro为主框架，仅解决了权限、组织、工作流等基础设施，业务模块（考勤、晨检、家园共育、班牌）几乎全部需要从零编写。幼儿园智慧校园的业务逻辑非常垂直（幼儿考勤、晨检、过敏源、接送验证等），从通用框架写起效率极低。

### 3.2 优化策略：业务骨架 + 通用底座

引入有完整幼儿园业务域的开源系统做骨架，RuoYi等通用框架降级为基础设施补充。这样分工明确：幼儿园系统负责”业务域”，RuoYi负责”企业级基础设施”。

## 四、优化后的技术架构

### 4.1 技术选型总览

| 层级 | 技术选型 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 业务骨架 | 朝阳宝贝幼儿园管理系统（Gitee） | 考勤、晨检、家园共育、硬件对接等核心业务域 |
| 底座框架 | RuoYi-Vue-Pro（Spring Boot 3 + Vue3） | RBAC权限、组织架构、工作流引擎、代码生成器 |
| 人脸识别 | CompreFace（Docker私有化部署） | 入园离园、晨检、教职工打卡、班牌签到 |
| 工作流 | Flowable（BPMN 2.0） | OA审批流程自定义配置 |
| 家长/教师端 | uni-app（基于朝阳宝贝小程序代码二开） | 家园共育、请假审批、考勤查看 |
| 班牌端 | Web班牌 + WebView容器（参考Super-Eboard） | 课表轮播、考勤打卡、通知展示、人脸识别 |
| 数智大屏 | ECharts + DataV（模板驱动） | 8大统计看板、数据下钻 |
| 数据库 | MySQL 8.0 + Redis | 业务数据 + 缓存/会话 |
| 文件存储 | MinIO / 阿里云OSS | 班级圈图片视频、巡检照片 |
| 部署 | Docker + Nginx | 支持VMware虚拟化部署 |

### 4.2 业务骨架：朝阳宝贝幼儿园管理系统

推荐仓库：朝阳宝贝幼儿园管理系统（Gitee），技术栈为Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + uni-app。

已覆盖功能：综合管理平台、园丁版小程序、家长版小程序、考勤机/接送机/晨检机器人/智能班牌/实时监控等硬件对接逻辑。功能完整度极高，包含考勤管理（幼儿+老师）、健康数据、晨检、问卷调查、宝贝在线直播、即时通讯、分班播报、在线缴费等。

选择理由：它已经把幼儿园最核心、最难写的业务域（考勤、晨检、家园共育、硬件对接）实现了，且技术栈与现代Java生态兼容。在其基础上做二次开发，比从RuoYi裸写至少省6-8周。

备选参考：Gitee上”小风车智慧幼儿园”（little-windmill）也覆盖了保健、考勤、财务、OA、招生、健康档案等模块。

### 4.3 底座框架：RuoYi-Vue-Pro（角色降级）

不再是”业务开发主框架”，而是作为：权限与组织架构底座（RBAC动态权限、数据权限、SaaS多租户）、工作流引擎（内置Flowable）、代码生成器（用于快速生成剩余定制模块的前后端代码）。

### 4.4 人脸识别：CompreFace

Docker Compose一键部署，零ML背景也能集成。提供REST API，支持人脸检测、1:N识别、1:1验证。完全私有化部署，幼儿人脸数据不出园所，符合教育数据合规要求。支持CPU模式，可在管理服务器上直接跑（满足项目里”2×Xeon 3206R + 64G”的配置）。

对接建议：CompreFace独立部署为微服务，通过REST API与主干业务系统对接，避免与业务代码强耦合。

### 4.5 班牌端：Web班牌 + WebView容器（重大优化）

初版方案自研Android原生班牌应用成本高、适配难（硬件为RK3288 + Android 7.1，系统老旧）。

优化方案：采用Web技术栈的班牌系统。推荐参考Super-Eboard（GitHub开源电子班牌），全Web开发，已支持班级管理、通知发送、请假、人脸识别/校园卡登录、课表、天气、时间、签到等功能，模块化开发方便扩展。

部署方式：班牌硬件上运行轻量级Android服务，用WebView加载Web班牌应用；或通过Kiosk模式让班牌开机即全屏运行Chrome；后端用CompreFace做人脸识别API，Flowable做请假审批回调。

效果：班牌端开发从”Android原生4-5周”压缩到”Web班牌2-3周”，节省2-3周。

### 4.6 数智监管大屏：模板驱动

不再从零写大屏。直接使用开源大屏模板：BigDataView（GitHub，100+套现成大屏模板，基于ECharts + DataV）或jacklopy/Big-Screen-Vue-Datav-Echarts（Vue + DataV + ECharts的政务大屏框架，组件化、可动态刷新）。

8大统计看板直接套用模板，把数据源接上即可。开发周期从3-4周压缩到1-2周。

### 4.7 架构拓扑

整体采用前后端分离 + 业务骨架 + 通用底座的分层架构：

- 管理后台（Vue3 SPA）→ Nginx → Spring Boot API（朝阳宝贝业务层 + RuoYi基础设施层）

- 小程序端（uni-app，基于朝阳宝贝家长版/园丁版二开）→ HTTPS → 同一后端API

- 班牌终端（Android WebView + Web班牌应用）→ 局域网/公网 → 后端API + WebSocket长连接

- 人脸识别服务（CompreFace）→ 独立Docker微服务 → REST API回调后端

- 工作流引擎（Flowable）→ 嵌入Spring Boot → 审批流程驱动

## 五、优化后的开发周期

| 阶段 | 内容 | 优化后工期 | 初版工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 基础平台 + 幼儿园系统骨架整合、技术栈统一、代码审计 | 2-3周 | 3-4周 |
| 第二阶段 | 核心业务（考勤、OA、家园共育）基于朝阳宝贝二次开发 | 4-5周 | 6-8周 |
| 第三阶段 | 安防巡检、访客、晨检/过敏源（CompreFace对接） | 3-4周 | 4-5周 |
| 第四阶段 | Web班牌端 + 门户网站 | 2-3周 | 4-5周 |
| 第五阶段 | 数智监管大屏（模板驱动） | 1-2周 | 3-4周 |
| 第六阶段 | 联调、硬件对接、压测、上线 | 2周 | 2-3周 |
| 合计 |  | 约14-19周（3.5-4.5个月） | 22-29周（5-7个月） |

周期缩短30-40%，且功能完整度更高（因为有垂直业务骨架）。3个月左右可出一期内测版本（核心功能可用），4-5个月可对标师悦未来校园的整体体验。

## 六、团队配置

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 需求对接、进度管控 |
| 后端开发 | 2 | 业务定制、CompreFace/Flowable集成、API设计 |
| 前端开发 | 1 | Vue3管理后台 + 数智大屏 |
| uni-app开发 | 1 | 家长/教师小程序（基于朝阳宝贝代码二开） |
| Web班牌开发 | 1 | 班牌Web应用（可兼前端） |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、硬件联调 |
| 合计 | 5-6人 |  |

按4个月工期估算，人力成本约30-45万元，与项目软件预算（约33.7万元）基本匹配。

## 七、推荐开源仓库清单

### 7.1 核心仓库

| 仓库 | 平台 | 技术栈 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝阳宝贝幼儿园管理系统 | Gitee | Spring Boot + MyBatis-Plus + uni-app | 业务骨架（考勤/晨检/家园共育/硬件对接） |
| RuoYi-Vue-Pro（芋道） | GitHub（30k+ stars） | Spring Boot 3 + Vue3 + MyBatis Plus | 通用底座（权限/工作流/代码生成） |
| CompreFace | GitHub | Docker + REST API | 人脸识别微服务 |
| Flowable | GitHub | Java + BPMN 2.0 | 工作流引擎 |
| Super-Eboard | GitHub | Web（HTML/CSS/JS） | 电子班牌参考 |
| uni-app | GitHub | Vue3 + 跨端 | 家长/教师小程序框架 |
| BigDataView | GitHub | ECharts + DataV | 数智大屏模板 |
| Gibbon | GitHub（1.5k+ stars） | PHP + MySQL | 备选参考（教育管理模块设计） |

### 7.2 功能覆盖度评估

| 需求模块 | 朝阳宝贝覆盖 | RuoYi覆盖 | 需定制开发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织结构/权限/人员 | 部分 | 完整 | 少量适配 |
| 幼儿考勤（刷脸/体温） | 完整 | — | 对接CompreFace |
| 教职工考勤 | 完整 | — | 排班规则定制 |
| OA审批 | 部分 | 完整（Flowable） | 表单定制 |
| 晨检/过敏源 | 完整 | — | 食谱联动逻辑 |
| 家园共育 | 完整 | — | UI优化 |
| 巡检管理 | 无 | — | 全新开发 |
| 访客管理 | 无 | — | 全新开发 |
| 班牌端 | 部分（硬件对接） | — | Web化改造 |
| 门户网站 | 无 | — | 全新开发 |
| 数智大屏 | 无 | — | 模板+数据接入 |

综合覆盖率约75-85%，剩余15-25%（巡检、访客、门户、大屏）需定制开发，但均为相对独立的模块，不影响核心业务交付。

## 八、落地路线图

| 步骤 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 第1周 | 搭建”朝阳宝贝 + RuoYi-Vue-Pro”双骨架，技术栈统一（JDK 17），代码审计 |
| 第二步 | 第2-3周 | 基础平台上线：组织架构、权限、工作流引擎 |
| 第三步 | 第4-10周 | 基于朝阳宝贝代码二次开发核心业务模块（考勤、晨检、家园共育、OA） |
| 第四步 | 并行 | CompreFace部署 + 班牌Web化改造 |
| 第五步 | 第11-14周 | 大屏、巡检、访客、门户、联调、硬件对接 |
| 第六步 | 第15-16周 | 上线 + 体验优化迭代（对标师悦交互细节） |

## 九、风险与应对

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 朝阳宝贝开源协议 | 商用合规风险 | 引入前必须核查License，确保可商用、可二次开发 |
| 技术栈版本兼容（朝阳宝贝JDK 1.8 vs RuoYi JDK 17） | 整合困难 | 统一到JDK 17，对朝阳宝贝代码做小幅迁移 |
| 开源代码质量与可维护性 | 后期维护成本 | 引入后先做1-2周代码审计与重构，再开始业务定制 |
| 人脸识别精度（幼儿面部变化快） | 考勤误识别 | 定期更新人脸库，班牌端支持”人脸+IC卡”双因子兜底 |
| 需求文档指定PHP架构 | 与推荐Java生态冲突 | 与甲方沟通确认，展示Java生态优势与交付案例 |
| 对标师悦的体验差距 | 用户满意度 | 师悦优势在细节打磨（UI动画、交互流畅度），安排专门体验优化迭代 |
| 预算偏紧（软件约33.7万） | 功能缩水或工期延长 | 分期交付，一期核心功能，二期扩展 |

## 十、结论

本项目采用”业务骨架 + 通用底座”的优化策略，以朝阳宝贝幼儿园管理系统为业务骨架（覆盖考勤、晨检、家园共育等核心域），以RuoYi-Vue-Pro为企业级基础设施（权限、工作流、代码生成），辅以CompreFace（人脸识别）、Flowable（审批流）、Web班牌、模板大屏等组件，预计5-6人团队、3.5-4.5个月可完成全部交付，较初版方案缩短30-40%工期，且功能完整度和业务贴合度显著提升。