# 海星智联智慧校园项目 —— 详细开发实施方案

项目名称：海星智联智慧校园系统
建设单位：海星幼儿园
方案版本：v2.0（优化正式版）
拟定工期：14 周（约 3.2 个月）
团队规模：5 人

## 一、 项目概述与建设目标

### 1.1 项目背景

本方案基于《海星幼儿园智慧校园》需求清单及最新架构优化评估报告编制。项目旨在为海星幼儿园打造一套集智能化硬件控制、园区精细化管理、家园互动共育及数据监控于一体的现代化智慧校园平台。

系统整体预算为 428,120 元（其中包含 26 台智慧班牌硬件及软件 389,200 元，软件实施费 38,920 元，扣除硬件 5.2 万及实施费后软件纯开发预算约 33.7 万元）。

### 1.2 建设目标

- 高复用、缩周期：采用“垂直业务骨架 + 企业级通用底座”策略，把传统 5-7 个月的开发周期压缩至 3.2 个月（14 周），降本增效。

- 硬件软化、轻量交付：针对 26 台 RK3288（Android 7.1）老旧班牌终端，采用 Web 班牌 + WebView Kiosk 容器 技术路线，彻底解决 Android 原生适配难、周期长的痛点。

- 数据安全与私有化：人脸识别与考勤数据实现 100% 园内本地化部署，不依赖公有云，保障幼儿隐私安全。

- 全业务闭环：覆盖 10 大子系统、15 大核心业务模块，实现幼儿入园考勤、体温晨检、食谱过敏源比对、教职工排班、园务 OA、安防巡检访客及 8 大数智看板。

## 二、 总体技术架构与开源选型

### 2.1 架构设计哲学：业务骨架清洗抽取 + 现代化统一工程

为防止“简单拼接两套开源系统”带来的数据库一致性差、安全漏洞多、权限冲突及后期维护灾难，本方案采用数据结构与业务算子清洗抽取模式：

- 唯一工程底座：采用 RuoYi-Vue-Pro (芋道源码 / Spring Boot 3.2 + Vue 3 + TypeScript) 作为全系统的唯一主工程架构。

- 业务模型迁移：提取开源项目 “朝阳宝贝幼儿园管理系统” 及 “小风车智慧幼儿园” 的数据表结构与核心业务逻辑算子，清洗重构为 RuoYi 框架中的独立业务子模块 yudao-module-kindergarten。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      前端展示与终端交互层 (Frontend)                     │
├──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 管理后台 (Vue3/Vite) │ 移动小程序 (uni-app)   │ 21.5寸智慧班牌 (Web/Vite)│
│ Element Plus / TS    │ 家长端 / 教师端微信端  │ Kiosk 壳 + 虹软离线 SDK   │
└───────────┬──────────┴───────────┬────────────┴───────────┬──────────────┘
            │                      │                        │
            ▼                      ▼                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         业务网关与安全控制层                             │
│                         Nginx + Sa-Token 鉴权                            │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     核心后端业务服务 (Spring Boot 3.2)                   │
│ ┌───────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │  通用基础设施 (RuoYi-Vue-Pro) │  │ 幼儿园业务模块 (yudao-module-kg) │ │
│ │  - RBAC / 数据权限 / 多租户   │  │ - 幼儿/教职工考勤与排班          │ │
│ │  - Flowable 工作流引擎        │  │ - 晨检 / 额温 / 过敏源食谱比对   │ │
│ │  - 代码生成器 / 统一日志      │  │ - 家园共育 / 班级圈 / 通讯录     │ │
│ └───────────────────────────────┘  └──────────────────────────────────┘ │
└───────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┘
            │                      │                         │
            ▼                      ▼                         ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         基础服务与硬件对接层                             │
├──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 数据库: MySQL 8.0    │ 人脸识别: CompreFace   │ 文件存储: MinIO          │
│ 缓存: Redis 7.0      │ 班牌识别: ArcFace SDK  │ 消息: WebSocket/模板消息 │
└──────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘

### 2.2 核心技术选型与仓库匹配表

| 技术分层 | 选用框架/组件 | 对应开源仓库/来源 | 选型理由及作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端核心底座 | Spring Boot 3.2 + MyBatis-Plus | YunaiV/ruoyi-vue-pro (GitHub) | 提供完整的 RBAC 权限、Flowable 工作流、Sa-Token 鉴权、数据权限及代码生成器。 |
| 垂直业务骨架 | 朝阳宝贝幼儿园系统 / 小风车 | Gitee 搜索 朝阳宝贝 | 提供幼儿考勤、晨检额温、过敏源比对、接送机播报等现成业务逻辑与表结构。 |
| 管理后台前端 | Vue 3 + Element Plus + Vite | yudao-ui-admin-vue3 | 与 RuoYi-Vue-Pro 100% 协议适配，响应式布局，支持动态路由与权限按钮控制。 |
| 移动端 (小程序) | uni-app (Vue3 + TS) | 基于朝阳宝贝小程序二开 | 一套代码编译发布微信小程序，提供打卡通知、请假申请、家园相册、通信录功能。 |
| 智慧班牌终端 | Vue3 Web App + Android WebView | 参考 Super-Eboard | 班牌全 Web 化开发，RK3288 安装全屏 Kiosk 壳；配合本地虹软 ArcFace SDK 极速打卡。 |
| 服务端人脸识别 | CompreFace (Docker 微服务) | exadel-inc/CompreFace (GitHub) | 提供私有化 REST API，用于后台批量人脸注册、库同步与全局识别。 |
| 数智监管大屏 | Vue3 + DataV + ECharts | Big-Screen-Vue-Datav-Echarts | 8 大看板（考勤/体温/身高体重等）使用现成响应式大屏模板，前端 1.5 周快速接入。 |

## 三、 10大子系统 / 15大模块详细实施方案

### 3.1 智慧班牌终端与管理平台（模块 1, 2）

- 硬件终端：26 台 21.5 寸 IPS 屏（RK3288，Android 7.1）。Android 端仅开发轻量全屏 WebView 容器壳，设置开机自启、隐藏状态栏，通过 JNI 接口将硬件 Native 驱动（IC/ID 卡串口、摄像头权限）透传至 Web 前端。

- 软件平台：Vue 3 编写班牌 Web 界面。支持平时模式（课表、班级概况、天气、通知轮播）与考勤打卡模式（唤起摄像头/读卡器）实时切换；后台采用 WebSocket 长连接推送班级紧急通知。

### 3.2 基础平台与园务 OA 审批（模块 4, 6）

- 基础平台：复用 RuoYi-Vue-Pro 组织机构管理（支持总园-园区-班级三级架构）、教工/学生档案中心及 RBAC 动态权限。

- 园务 OA：整合内置 Flowable 工作流引擎，可视化配置教职工请假、补卡、加班调休及物资领用审批流，支持审批撤销、微信通知催办与数据导出。

### 3.3 校园考勤系统（幼儿 + 教职工）（模块 7, 8）

- 幼儿考勤：支持“刷脸 / IC刷卡”入园与离园打卡；班牌/晨检机自动采集体温数据；考勤记录实时触发微信小程序模板消息推送给家长；后台提供请假考勤报表及伙食/学费退费计算。

- 教职工考勤：支持班牌刷脸打卡与移动小程序 GPS 定位打卡；支持多班次排班规则设置；自动生成出勤率、迟到早退及调休统计报表。

### 3.4 卫生保健系统（模块 11）

- 晨检管理：晨检设备（人脸识别 + 额温枪 + 标签录入）连入局域网，记录幼儿体温及健康标签（如咳嗽、发热、皮疹等）；发现体温异常（>37.3℃）立即向保健医生小程序推送预警。

- 过敏源食谱比对：建立幼儿过敏源档案，每周发布食谱时，系统自动交叉比对，对存在过敏风险的幼儿及其家长/班主任发出配餐警示。

### 3.5 家园共育平台（模块 12, 13, 14）

- 班级圈：教师与家长可发布班级日常动态（图片/视频），支持点赞评论；后台集成敏感词与违规图片自动屏蔽审核。

- 通讯录：基于 uni-app 实现园区组织架构通讯录，支持加密一键拨号，保障隐私。

- 通知公告：支持按班级/年级定向发布，后台实时统计家长“已读 / 未读”状态，提供一键提醒功能。

### 3.6 校园安防系统（巡检 + 访客）（模块 9, 10）

- 巡检管理：后台设置巡更路线与 NFC/二维码点位；安保人员小程序扫码打卡并上传带水印/时间戳的照片；发现设备损坏自动生成维修工单。

- 访客管理：访客通过微官网/小程序提前提交身份证与事由预约；审核通过后生成临时通行二维码；到园扫码验证，超时滞留自动向门卫推送警报。

### 3.7 数智监管系统（8大看板）（模块 15）

- 使用开源大屏组件构建 8 大可视化大屏（出勤看板、体温健康看板、身高体重生长曲线、家园互动活跃度、安防巡检状态等）。后端提供统一的数据聚合 SQL 接口，前端 5 秒自动刷盘。

### 3.8 校园门户网站 / 微官网（模块 5）

- 基于 RuoYi 扩展 CMS 栏目管理系统，提供响应式微官网，挂载于海星幼儿园微信公众号二级菜单，展示园所风采、招生简章与新闻公告。

## 四、 开发周期与里程碑计划

整体开发工期预估为 14 周（约 3.2 个月），分为 6 个主要阶段：

2026年8月初 ──────────────────────────────────────────────────────────► 2026年11月中旬
[Week 1-2]   底座搭建与数据清洗 ──────┐
[Week 3-6]   核心考勤与保健模块 ────────┼──► 9月中旬: 一期内测版交付
[Week 7-9]   小程序与家园共育   ────────┤
[Week 10-11] Web班牌与硬件调试  ────────┼──► 10月下旬: 全系统联调完成
[Week 12-13] 安防与数智大屏     ────────┘
[Week 14]    压测与正式上线部署 ───────────► 11月中旬: 最终竣工验收

| 阶段 | 核心任务 | 工期 | 里程碑交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 搭建 RuoYi-Vue-Pro 框架；部署 Docker 环境；清洗朝阳宝贝数据表结构并生成 yudao-module-kindergarten 模块 | Week 1-2 | 基础框架与数据库上线 |
| Phase 2 | 开发幼儿/教职工考勤逻辑、晨检与过敏源预警、 Flowable 请假/补卡审批流程 | Week 3-6 | 考勤与卫生保健模块可用 |
| Phase 3 | uni-app 家长/教师端小程序二开；班级圈、通知公告、微信模板消息接入 | Week 7-9 | 移动端交付测试 |
| Phase 4 | 开发 Vue3 Web 班牌前端；打包 Android Kiosk 壳程序；调试 RK3288 摄像头与读卡器 | Week 10-11 | 班牌软硬件联调通过 |
| Phase 5 | 代码生成安防巡检与访客模块；完成 BigDataView 8 大数智看板数据接入 | Week 12-13 | 大屏与安防子系统完成 |
| Phase 6 | 26 台班牌并发压力测试、现场安装调试、系统部署与用户培训 | Week 14 | 系统通过竣工验收 |

## 五、 团队配置与成本预算精算

### 5.1 团队角色与分工 (5人)

- 项目经理 (PM, 1人)：负责需求确认、硬件厂商沟通、整体进度掌控、阶段性验收。

- Java 后端开发 A (1人)：负责底层框架搭建、Sa-Token 权限、Flowable 工作流及 8 大数智大屏接口。

- Java 后端开发 B (1人)：负责幼儿/教职工考勤算子、晨检过敏源逻辑、硬件（人脸/卡）接口对接。

- 前端/小程序开发 (1人)：负责 Vue3 管理后台界面开发及 uni-app 家长/教师小程序二开。

- 班牌/全栈兼测试 (1人)：负责 Web 班牌应用开发、Android Kiosk 壳打包、串口读卡器调试及集成测试。

### 5.2 软件预算与人力成本精算

- 项目纯软件开发预算：约 33.7 万元（总预算 428,120 元 - 硬件 52,000 元 - 实施费 38,920 元）。

- 人力成本精算：5 人团队共开发 3.2 个月（16 人月），按人均 1.5 万元/人月 计算：

人力成本=5人×3.2个月×15,000元/月=240,000元

- 预算匹配度结论：开发成本（24 万元）完全控制在 33.7 万元软件预算以内，并为项目保留了 9.7 万元（约 28.7%）的风险缓冲与运营利润空间。

## 六、 硬件对接与私有化部署方案

### 6.1 智慧班牌硬件对接（RK3288）

- 轻量 Android 壳程序：使用 Android Studio 编译极简 Native 壳，配置 BOOT_COMPLETED 开机自启，全屏加载 Web 班牌 URL (http://192.168.x.x/board)。

- 读卡器串口对接：通过 Android android-serialport-api 监听 RK3288 板载刷卡器串口，读取 IC/ID 卡号后通过 JS Bridge 传递给 Web 页面。

- 离线人脸打卡：班牌壳内置虹软 ArcFace Android 离线 SDK。刷脸时本地提取特征值比对，比对成功后向后端发送打卡请求，保证无网络抖动卡顿。

### 6.2 服务器私有化部署架构

服务端硬件配置为 2×Xeon 3206R、64G 内存、3×2T SAS 硬盘。采用 Docker Compose 一键部署： * docker-compose.yml 包含：Nginx、Spring Boot App Container、MySQL 8.0、Redis 7.0、MinIO（存储班级圈照片/巡检图片）、CompreFace（人脸识别微服务）。

## 七、 风险管控与保障措施

- 幼儿生长发育面部变化：人脸识别率若有所下降，班牌端支持“人脸 + IC 卡”双模打卡，当比对得分低于 75 分时，自动提示刷卡并更新人脸库。

- 开源 License 合规性：对朝阳宝贝及相关 Gitee 开源项目进行代码审查，确保留用代码符合 Apache 2.0 / MIT 协议，敏感商业代码独立封装。

- 网络故障容灾：班牌端具备离线打卡缓存能力，断网时打卡记录暂存本地 SQLite/IndexedDB，恢复联网后自动补推至服务器。